## 武铁旅服传媒公司服务与经营管理应用
武铁旅服传媒公司服务与经营管理应用建设全流程责任分工与推进落实情况一览表
责任部门负责人及联系方式： 业务部门负责人：王建国（ 21092） 技术培训部负责人：刘伟（25508） 项目管理部负责人：刘勋章（22346） 研发部负责人：罗明（21246） 网络安全部负责人：潘东旭（22466） 运行维护部负责人：郑超（20466） 信息资源部负责人：刘斌（20422）
序号 | 阶段 | 任务 | 起止时间 | 责任部门 | 配合部门 | 推进情况 | 备注
1 | （一）项目立项 | 国铁集团级立项：业务部门组织提出本领域年度信息化工作建议，形成《信息化项目建议书》报国铁集团。 | 2023.02 | 经开部 | 技术培训部 项目管理部 研发部 | 已于2023年2月3日将项目建议书提报给技术培训室。于2023年5月25日《国铁集团科信部关于印发2023年度铁路局集团公司信息化项目建设计划评估审核意见的通知》中建议立项
2 |  | 集团公司级立项： （1）新研发信息系统书面提报集团公司分管领导批准，并附《初步需求》书面报告。 （2）既有系统的升级改造须经牵头部门主要领导批准，并附《初步需求》书面报告。 | 2022.10 | 经开部 旅服公司 | 无 | 根据报告《关于旅服传媒公司信息化建设方案》（赵董事长批示106号）2022年10月27日批示要求：“很好。做好系统谋划，顶层设计，有序推进”。
3 | （二）需求分析 | 需求调研：研发科室配合业务部门进行需求调研。 | 2023.01 - 2023.06 | 经开部 旅服公司 | 研发部 | 已完成。协同办公应用、中央厨房餐饮经营ERP、云上财务、运营信息综合展示等4个子应用模块的需求调研，并于2023年5月30日形成需求分析报告。
4 |  | 研发工作计划：明确项目研发组成员与软件完成期限等，形成《研发工作计划》。（完成期限应由信息所与业务部门分管领导共同签认。） | 2023.07 | 研发部 | 经开部 | 已完成。《研发工作计划》已于2023年7月11日或业务部门签认。
5 |  | 需求分析报告编制：业务部门组织编制，从用户视角对业务需求进行描述；信息所配合业务部门对功能要求、资源需求、网络安全需求、性能需求等进行补充完善。形成《需求分析报告》。 | 2023.07 | 经开部 旅服公司 | 研发部 | 已完成。需求分析报告于5月30日完成，并提交旅服公司、经开部进行确认审核
6 |  | 需求分析报告审核：需求分析报告编制完成后，由业务部门组织，信息所协助开展需求分析报告审核。形成《需求报告审核意见》。 | 2023.07 | 经开部 旅服公司 | 项目管理部 研发部 | 已完成。经开部已于7月11日形成《需求报告审核意见》
7 |  | 需求变更（可选）：应用系统研发过程中，因特殊原因需进行业务需求变更的，由业务部门组织，信息所协助进行需求变更评估、审核后，报科信部核备。形成《需求变更报告》。 | / | / | 项目管理部 研发部 | /
8 | （三）网络安全等级保护定级 | 网络安全等级保护定级报告编制：根据业务信息安全与系统服务安全对系统定级，形成《网络安全等级保护定级报告》。（既有系统升级改造，经业务部门和信息所共同评估不涉及网络安全保护等级调整的，不需重新定级，但应在总体技术方案进行说明。） | 2023.06 - 2023.07 | 经开部 | 网络安全部 研发部 | 已完成。已于7月20日形成《网络安全等级保护定级报告》
9 |  | 网络安全等级保护定级评审：组织网络安全专家与业务或技术专家对报告进行评审。形成《网络安全等级保护定级评审意见》。 | 2023.06 - 2023.07 | 经开部 | 网络安全部 项目管理部 研发部 | 已完成。已于7月25日经开部组织定级报告评审会，形成《网络安全等级保护定级评审意见》
10 |  | 网络安全等级保护定级备案：应在等级保护管理信息系统上进行系统基本信息填报。 | 2023.06 - 2023.07 | 经开部 | 网络安全部 项目管理部 研发部 | 已将相关资料提报经开部，由业务部门在等级保护管理信息系统上进行系统基本信息填报。
11 | （四）总体技术方案编制与评审 | 总体技术方案编制-系统部分：系统结构、数据架构、技术架构与系统功能设计。 | 2023.06 - 2023.07 | 项目管理部 | 研发部 | 已完成，已于7月23日完成总体技术方案编制-系统部分的编制
12 |  | 总体技术方案编制-网安部分：系统网络方案与安全方案。（第三级或以上系统《网络安全技术方案》应单独成册。） | 2023.06 - 2023.07 | 项目管理部 | 网络安全部 研发部 | 已完成，已于7月24日完成总体技术方案编制-网安部分的编制
13 |  | 总体技术方案编制-运维部分：系统运维监控方案。 | 2023.06 - 2023.07 | 项目管理部 | 运行维护部 研发部 | 已完成，已于7月25日完成总体技术方案编制-运维部分的编制
14 |  | 总体技术方案编制-资源部分：基础资源方案与系统软硬件配置方案。 | 2023.06 - 2023.07 | 项目管理部 | 信息资源管理部 研发部 | 已完成，已于7月25日完成总体技术方案编制-资源部分的编制
15 |  | 总体技术方案组织与汇编：整合总体技术方案各部分，形成《总体技术方案》。 | 2023.06 - 2023.07 | 项目管理部 | 技术培训部 研发部 | 已完成，已于7月25日完成总体技术方案组织与汇编，形成《总体技术方案》。
16 |  | 总体技术方案方案预审：信息所组织研发、网络、资源等科室对方案进行预审，形成《总体技术方案预审意见》。 | 2023.06 - 2023.07 | 技术培训部 | 研发部 参会专家组 | 已完成，已于7月26日召开预审会，已根据预审会意见对《总体技术方案》进行完善
17 |  | 总体技术方案方案评审：科信部会同业务管理部门组织成立评审专家组对方案进行评审。 | 2023.07 | 科信部信息化管理科 | 经开部 研发部 | 已完成，10月26日科信部会同经开部组织召开总体技术方案评审会，已根据会上的评审意见对总体技术方案进行修订。12月28日科信部下发了总体技术方案评审意见。
18 | （五）工作量和费用评估材料编制与评估 | 材料编制：根据文件要求，编制《费用初评申请表》、《任务分解估算表》等材料。 | 2023.07 - 2023.08 | 研发部 | 经开部 | 已完成费用评估材料初稿的编制工作
19 |  | 工作量和费用初步评估：专家根据项目所属领域与系统建设内容对系统各要素进行评审。 | 2023.08 | 科信部信息化管理科 | 经开部 财务部 | 按进度推进
20 |  | 工作量和费用预评估：费用评估材料经业务部门确认后，由信息所会同业务部门组织进行预审，形成《预审意见》。 | 2023.08 | 相关科室 | 经开部 | 按进度推进
21 |  | 工作量和费用评估：费用评估材料经业务部门确认后向科信部提出评估申请，专家对材料进行评估。 | 2023.08 | 科信部信息化管理科 | 经开部 财务部 | 按进度推进
22 | （六）软件研发 | 系统概要设计：设计系统结构，包括组成模块，模块的层次结构，模块的调用关系，每个模块的功能等。 | 2023.01 - 2023.09 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 协同办公子应用概要设计已于2023.2月完成，其他3个子应用计划于2024.9月完成
23 |  | 系统详细设计：对每个模块完成的功能进行具体的描述。 | 2023.01 - 2023.10 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 协同办公子应用系统设计已于2023.3月完成，其他3个子应用计划于2024.9月完成
24 |  | 框架搭建：构建与业务逻辑无关的通用部分，搭建系统骨架。 | 2023.01 - 2023.11 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 协同办公子应用框架搭建已于2023.3月完成，其他3个子应用计划于2024.9月完成
25 |  | 页面设计：页面功能划分，原型设计。 | 2023.01 - 2024.12 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 协同办公子应用页面设计已于2023.3月完成，其他3个子应用计划于2024.9月完成 | 2023.01 - 2023.12进行项目一阶段软件研发； 2024.01 - 2024.9进行项目二阶段软件研发；
26 |  | 前端开发：构建用户页面，呈现页面视觉效果。 | 2023.01- 2023.12 2024.01- 2024.09 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 目前已完成协同办公子应用最新通知、新闻动态、情况通告、趟列车销售统计等模块的功能开发。已完成协同办公子应用审批采购模块，中央厨房餐饮ERP子应用统计分析模块的研发工作。正在开展旅服协同办公子应用及中央厨房ERP子应用的扩展功能研发。 | 2023.01 - 2023.12进行项目一阶段软件研发； 2024.01 - 2024.09进行项目二阶段软件研发；
27 |  | 后端开发：实现功能，管理数据的存取，对系统的稳定性与性能负责。 | 2023.01- 2023.12 2024.01- 2024.09 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 目前已完成协同办公子应用最新通知、新闻动态、情况通告、趟列车销售统计等模块的功能开发。已完成协同办公子应用审批采购模块，中央厨房餐饮ERP子应用统计分析模块的研发工作，前后端同步开展。正在开展旅服协同办公子应用及中央厨房ERP子应用扩展功能研发。 | 2023.01 - 2023.12进行项目一阶段软件研发； 2024.01 - 2024.09进行项目二阶段软件研发；
28 |  | 内部系统测试：对系统代码、功能、模块间接口正确性进行测试，保证正确性、安全性与流畅度。 | 2023.01- 2023.12 2024.01- 2024.09 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 按进度推进，已完成旅服协同办公子应用及中央厨房ERP子应用的一阶段软件研发，正在开展二阶段软件研发任务 | 2023.01 - 2023.12进行项目一阶段软件研发； 2024.01 - 2024.09进行项目二阶段软件研发；
29 | （七）试用评审 | 试用方案编制：信息所组织如实描述项目进展情况，并制定试用目标、试用范围、试用内容、进度计划与保障措施，形成《系统试用方案》。 | 2024.09 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
30 |  | 试用方案评审：试用方案由信息技术所会同业务部门组织评审。 | 2024.09 | 技术培训部 | 经开部 研发部 项目管理部 | 未开始
31 |  | 机房资源申请：业务部门依据经评审通过的试用方案中“资源配置”项编制并提报《资源申请表》。 | 2024.10 | 经开部 旅服公司 | 研发部 信息资源管理部 | 未开始
32 |  | 机房资源分配：机房资源申请的审批与资源交付。 | 2024.10 | 信息资源管理部 | 研发部 | 未开始
33 |  | 系统部署：信息所组织依据经评审通过的试用方案中“部署方案”项开展系统部署。 | 2024.10 | 研发部 | / | 未开始
34 |  | 联调联试（第三方测试）：通过国家认可的第三方专业测评机构对系统功能、性能、安全、冗余性切换测试以及其他必要的测试。试用结束后，应根据应用系统软件修改情况进行复测。 | 2024.10 | 第三方专业测评机构 | 技术培训部 研发部 | 未开始
35 | （八）软件试用 | 指定运维主责单位：业务部门会同科信部、信息技术所指定运维主责单位。 | 2024.10 | 经开部 旅服公司 | 科信部 信息技术所 | 未开始
36 |  | 运维预交接：完成联调联试（第三方测试）后，信息所组织开展运维预交接。 | 2024.12 | 运维主责科室 | 研发部 | 未开始
37 |  | 软件试用：业务部门在试点单位组织开展试用。 | 2024.10-2024.12 | 经开部 旅服公司 | 研发部 | 未开始
38 | （九）技术评审 | 数据登记和汇聚：技术评审前，应按规定完成数据登记和汇聚（另有规定的除外）。 | 2024.12 | 信息资源管理部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
39 |  | 材料准备：信息所会同业务部门组织完成《研制和技术报告》《试用总结报告》《用户试用报告》等材料编制。 | 2024.12 | 研发部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
40 |  | 技术评审：由信息技术所提出申请，并会同业务部门组织专家评审，对应用系统研发成果、试用情况和推广使用条件进行的确认和评价。 | 2024.12 | 技术培训部 | 经开部 项目管理部 研发部 | 未开始 | 试用系统正常运行期满60天
41 |  | 技术评审结论核备：技术评审结论及相关资料报科信部核备。 | 2024.12 | 技术培训部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
42 | （十）网络安全等级保护测评与备案 | 网络安全等级保护测评：业务部门组织、信息技术所配合，合规选取具备资质的第三方机构开展等保测评及测评问题整改。 | 2024.10 | 网络安全部 | 经开部 项目管理部 研发部 | 未开始
43 |  | 网络安全等级保护备案：及时完成向武汉铁路公安局备案，并将备案结果向科信部报备。 | 2024.10 | 经开部 旅服公司 | 网络安全部 项目管理部 研发部 | 未开始
44 | （十一）互联网接入管理(可选) | 互联网接入审批：对接入申请和相关技术方案进行审查，报集团公司分管领导审批同意方实施接入。 | 2024.10 | 信息资源管理部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
45 |  | 互联网接入备案：信息所将互联网接入结果报科信部备案。 | 2024.10 | 信息资源管理部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
46 | （十二）推广实施 | 推广实施：业务部门组织开展应用系统推广实施，并发布通知明确系统正式运行时间、运维主责单位以及其他有关要求。 | 2024.12 | 经开部 研发部 | 项目管理部 研发部 | 未开始
47 |  | 运维交接：运维主责单位完成运维交接，将系统运行状态纳入运行维护监控，按规定制定系统应急预案，开展运维保障工作。 | 2024.12 | 运维主责部门 | 研发部 | 未开始
48 | （十三）软件登记 | 信息所对符合登记条件的应用软件的申请材料进行审核，审核通过后核发应用软件登记号。并对应修订信息系统目录台帐。 | 2024.12 | 信息资源管理部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
49 | （十四）项目验收 | 档案移交：项目验收后，信息所组织按档案管理有关规定，向国铁集团、集团公司档案管理部门移交档案。 | 2024.12 | 技术培训部 | 经开部 旅服公司 | 未开始
50 |  | 项目验收：应用系统研发项目由业务部门会同信息技术所组织验收。成立验收组织机构，对项目进行全面总结和评价，对存在的问题提出整改要求，形成验收意见，明确验收结论。项目验收意见报科信部备案。 | 2024.12 | 经开部 旅服公司 | 技术培训部 | 未开始
51 |  | 竣工资产交付：项目通过验收后，应按有关规定和程序及时办理竣工资产交付。 | 2024.12 | 技术培训部 | 经开部 旅服公司 | 未开始